## Sheet1
Sub ID | Activity ID | Activity Name | Original Duration | Start | Finish | Duration % Complete | Company Name
NA | Master |  | 3300 | 2021-03-26 | 2033-11-18 | 0.1132
NA | Section1 |  | 3300 | 2021-03-26 | 2033-11-18 | 0.1132
NA | Subsection1 |  | 3300 | 2021-03-26 | 2033-11-18 | 0.1132
NA | Segment1 |  | 3300 | 2021-03-26 | 2033-11-18 | 0.1132
NA | Company1 |  | 968 | 2021-03-26 | 2024-12-10 | 0.3893
Company Tasks | 1 | Task1 | 0 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 1 | Company1
Company Tasks | 2 | Task2 | 30 | 2021-03-26 | 2021-05-07 | 1 | Company1
Company Tasks | 3 | Task3 | 40 | 2021-05-07 | 2021-07-02 | 1 | Company1
Company Tasks | 4 | Task4 | 10 | 2021-07-02 | 2021-07-16 | 1 | Company1
Company Tasks | 5 | Task5 | 5 | 2021-07-30 | 2021-08-06 | 1 | Company1
Company Tasks | 6 | Task6 | 10 | 2021-08-06 | 2021-08-20 | 1 | Company1
Company Tasks | 7 | Task7 | 64 | 2021-08-23 | 2022-04-15 | 1 | Company1
Milestones | Milestones |  | 2973 | 2022-06-28 | 2033-11-18 | 0.0676 | Company1
Milestones | 1 | Milestone1 | 0 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 1 | Company1
Milestones | 2 | Milestone2 |  | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 1 | Company1
Milestones | 3 | Milestone3 | 0 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 0 | Company1
Conceptual Design | Conceptual Design |  | 270 | 2022-06-28 | 2023-07-10 | 0.1741 | Company1
Conceptual Design | 1 | DesignTask1 | 0 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 1 | Company1
Conceptual Design | 2 | DesignTask2 | 110 | 2022-06-28 | 2022-11-28 | 0.4273 | Company1
Conceptual Design | 3 | DesignTask3 | 30 | 2022-09-06 | 2022-10-17 | 0 | Company1
Conceptual Design | 4 | DesignTask4 | 40 | 2022-09-06 | 2022-10-31 | 0 | Company1
Conceptual Design | 5 | DesignTask5 | 75 | 2022-10-18 | 2023-01-30 | 0 | Company1
Conceptual Design | 6 | DesignTask6 | 10 | 2023-01-31 | 2023-02-13 | 0 | Company1